УТВЕРЖДАЮ:

 Директор государственного бюджетного Профессионального образовательного учреждения

«Магнитогорский педагогический колледж»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Ю. Леушканова

 «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ**

**ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ**

**В ГБПОУ «МПК»**

1. Общие положения

Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В соответствии с частью 2 статьи 7 Конституции Российской Федерации в России обеспечивается государственная поддержка инвалидов.

Данные конституционные нормы получили свое развитие в основных стратегических документах Российской Федерации. Так, в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2018 года (протокол № 34, раздел II, пункт 2), одним из приоритетных направлений долгосрочной политики социальной поддержки в Российской Федерации является реабилитация и социальная интеграция инвалидов. В рамках данного направления решаются задачи повышения уровня социальной интеграции инвалидов и реализации мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов жилья, объектов социальной инфраструктуры, транспорта.

Учитывая, что в соответствии с пунктом "ж" части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации координация вопросов здравоохранения; защита семьи, материнства, отцовства и детства; социальная защита, включая социальное обеспечение, находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, утвержденной Стратегии развития ПГУ, среди ключевых мер для сохранения и развития человеческого потенциала названы мероприятия по обеспечению равного доступа ко всем сферам жизни для особой категории населения путем адаптации объектов ГБПОУ «МПК», реализации мер по обеспечению доступа инвалидов к объектам информации и связи, включая информационно-коммуникационные технологии и системы.

Основным критерием доступности среды жизнедеятельности для инвалидов является снижение степени ограничения жизнедеятельности, выражающейся в способности к самообслуживанию, самостоятельному или с помощью других лиц передвижению, общению, контролю за своим поведением, обучению и способности к трудовой деятельности, путем проведения реабилитационных мероприятий, с одной стороны, и способности среды адаптироваться к возможностям и потребностям людей с ограниченными возможностями здоровья, с другой стороны.

На территории Челябинской области на протяжении ряда лет, как и в целом по Российской Федерации, наблюдается увеличение численности инвалидов.

На 01 января 2021 года численность инвалидов, обучающихся в ГБПОУ «МПК» составляет 21 человек

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Очная форма обучения | Заочная форма обучения |
| Всего обучающихся | 20 | 1 |
| Выпуск 2021 года | 3 |  |
| Категории: |  |  |
| - С нарушение слуха | 1 |  |
| - С нарушение зрения | 2 | 1 |
| - С ограничением двигательных функций | 3 |  |
| - по общим заболеваниям | 12 |  |
| - по нескольким заболеваниям | 2 |  |

План мероприятий («дорожная карта») ГБПОУ «МПК» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг направлен на обеспечение условий доступности для инвалидов как объектов ГБПОУ «МПК», так и находящихся в его ведении структурных подразделений.

На всех объектах Колледжа в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов (инвалидов по зрению, инвалидов по слуху, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата), в тоже время, государственные услуги предоставляются Колледжа слушателям только в 3 учебных корпусах, 1 общежитии, 1 спортивном комплексе и 1 столовой. Остальные объекты – хозяйственные постройки, гаражи, объекты благоустройства не используются непосредственно для оказания услуг слушателям, в том числе лицам с ограниченными возможностями здоровья.

 В ходе обследования (паспортизации объектов) и анализа предоставляемых услуг было принято решение по обеспечению 100% доступности для инвалидов к 2021 году 12 % объектов, используемых для оказания услуг, т.е. 2 учебных корпусов, 1 общежития, а к 2023 году – 20 % подобных объектов, т.е. 2 учебных корпусов, 1 общежитие, 1 спортивного сооружения, 1 столовой. По состоянию на 1 января 2021 года 12 % объектов, используемых для оказания услуг, частично доступны для инвалидов. При этом, в настоящее время проводится работа по повышению условий для получения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья профессионального образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.

 Организована работа по развитию и совершенствованию профессиональной компетентности педагогов и специалистов в области инклюзивного образования.

1. Цели и задачи Дорожной карты. Этапы реализации

Целью Дорожной карты является формирование организационных механизмов для обеспечения к началу 2023 года на территории ГБПОУ «МПК» максимально возможного уровня доступности для инвалидов объектов и услуг.

 Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:

 1) проведение работ по созданию доступности для инвалидов объектов социальной и транспортной инфраструктуры;

2) создание организационно-правовых условий для обеспечения доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также для оказания им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами.

Реализация Дорожной карты предполагается в три этапа:

 I этап - 2021 год (организационный период);

II этап - 2022 – 2023 годы (период активной реализации);

 III этап - 2024 год (аналитико-коррекционный период).

На I этапе предполагается провести:

 - оценку состояния доступности объектов, на которых инвалидам предоставляются государственные услуги, услуги в сфере образования, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта, медицины;

- информационно-разъяснительную работу с руководителями структурных подразделений, об их обязанностях по формированию условий доступности на принадлежащих им объектах;

- инструктирование специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с новым законодательством Российской Федерации;

 -участие в приведении регионального законодательства в соответствие с федеральным законодательством, регулирующим вопросы социальной защиты инвалидов.

 Во время проведения II этапа реализации Дорожной карты предполагается реализация конкретных мероприятий по:

- обеспечению доступности объектов, на которых инвалидам предоставляются государственные услуги, услуги в сфере образования, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта, медицины;

- повышению качества и доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также для оказания им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами;

 - обеспечению доступности для инвалидов информационного пространства и коммуникаций.

 III этап направлен на анализ, обобщение и оценку реализации Дорожной карты. В ходе данного этапа предполагается также разработка предложений по последующему совершенствованию системы социальной интеграции инвалидов в ГБПОУ «МПК».

 Каждый этап реализации Дорожной карты будет сопровождаться мониторингом ситуации, включающим определение численности инвалидов, возраста, степени и характера ограничения их жизнедеятельности, занятости, других показателей, характеризующих социально-экономическое положение инвалидов. В мониторинге должны принимать участие все структурные подразделения, реализующие Дорожную карту.

1. Управление и контроль над реализацией Дорожной карты

 Организацию исполнения мероприятий Дорожной карты, контроль за качественным и своевременным исполнением мероприятий Дорожной карты, достижением целевых значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг осуществляют подразделения ГБПОУ «МПК», участвующие в реализации Дорожной карты, по направлениям деятельности.

Мониторинг реализации Дорожной карты осуществляет комиссия ГБПОУ «МПК».

Для осуществления мониторинга подразделения ГБПОУ «МПК», участвующие в реализации Дорожной карты, предоставляют в учебную часть:

- один раз в полугодие, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию о выполнении мероприятий Дорожной карты;

- один раз в год, до 30 декабря года, следующего за отчетным, информацию о достижении плановых значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

Ответственный за реализации Дорожной карты ежегодно (по итогам года) формирует сводный отчет о реализации Дорожной карты и представляет его до 20 февраля к рассмотрению начальник Центра инклюзивного образования ГБУ ДПО ЧИРПОУ.

 Обеспечение доступности для инвалидов объектов: учебных корпусов, общежитий, спортивных сооружений и столовых возлагается на заместителя директора по АХЧ ГБПОУ «МПК» Морева В.Н. Обеспечение доступности для инвалидов образовательных услуг в части организации учебного процесса возлагается на заместителя по учебной работе ГБПОУ «МПК» Зайцеву Н.А., а в части организации воспитательного процесса – на заместителя по воспитательной работе ГБПОУ «МПК» Похилюк Е.В.

Обеспечение доступности для инвалидов информационного пространства и коммуникаций в ГБПОУ «МПК» возлагается на заместителя по развитию образования и работе с информационными системами ГБПОУ «МПК» Евстигнееву С.А.

Координация подготовки отчетных документов и контроль за исполнением Дорожный карты возлагается на заместителя директора по учебной работе ГБПОУ «МПК» Зайцеву Н.А.

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО:Председатель Правобережной районной организация ЧООО ООО "Всероссийское общество инвалидов"Г. Магнитогорска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Рогалин«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021\_\_г. | УТВЕРЖДАЮ:Директор государственного бюджетногопрофессионального образовательного учреждения«Магнитогорский педагогический колледж»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Ю. Леушканова«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021г. |

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

по повышению значений доступности для инвалидов объектов и услуг профессиональной образовательной организации

**государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Магнитогорский педагогический колледж»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Содержание работ | Адрес объекта | Ожидаемый результат (по состоянию доступности) | Срок реализации | Объем финансиро-вания | Ответственные исполнители, соисполнители |
|  | **Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы** |
| 1. | Внесение в локальные акты ГБПОУ разделов по работе с инвалидами и лицами с ОВЗ | - Правила приема обучающихся;- Положение о работе приемной комиссии, экзаменационной и апелляционной комиссиях;- Положение об итоговой аттестации;- Положение о студенческом общежитии | 455025, Магнитогорск, ул. им. газеты «Правда», 79/1(учебный корпус); | Повышение доступности ДП-И уровня (К, О, С, Г) | До 2023,июнь | - | Заместитель директора по УР  |
| 2. | Обеспечение информационной открытости | 1. Обновление специальной страницы на сайте ГБПОУ «МПК» для инвалидов и лиц с ОВЗ «Доступная среда» (<http://xn--80agvfr.xn--p1ai/about/accessible-environment.php>)  |  | Повышение доступности ДП-В уровня | До 2023,июнь | - | Заместитель директора по УР Заместитель директора по развитию образования и работе с информационными системами |
| 3. | Реализация адаптационных образовательных программ | 1.Разработка новых адаптационных образовательных программ;2.Создание соответствующих УМК. |  | Повышение доступности ДП-И уровня (К, О, С, Г) | До 2023, июнь | - | Заместитель директора по УРЗаместитель директора по НМР  |
| 4. | Разработка и актуализация отдельных локальных нормативных актов, регламентирующих работу с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья  | 1. Положение об организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;2. Положение об оказании сотрудниками ситуационной помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации и др. |  | Повышение доступности ДП-И уровня (К, О, С, Г) | До 2023,июнь | - | Заместитель директора по УР |
| **Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов (ул. им. газеты «Правда», 79/1)** |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | 1.Устранение барьеров по пути следования;2.Выравнивание асфальта;3.Устройство съездов;4.Установка тактильных средств на пути следования;5.Установка дублирующих рельефных знаков, яркой контрастной маркировки | 455025, Магнитогорск, ул. им. газеты «Правда», 79/1(учебный корпус) | Повышение доступности ДЧ-В уровня | 2021-2023г.При наличии финансирования | 150 тыс.руб. | Заместитель директора по АХЧСервисная группа |
| 2. | Автостоянка (площадка для остановки специализирован-ных средств) | 1.Нанесение спецразметки на асфальтовое покрытие;2.Установка специальных знаков |  | Повышение доступности ДЧ-В уровня | 2021-2023г.При наличии финансирования | 40 тыс. руб. | Заместитель директора по АХЧСервисная группа |
| 3. | Входы (выходы) в здания | 1.Переоборудование крыльца;2. Установка наружных пандусов |  | Повышение доступности ДЧ-В уровня | 2021-2023г.При наличии финансирования | 200 тыс.руб. | Заместитель директора по АХЧСервисная группа |
| 4. | Обустройство входной группы | 1.Расширение дверных проемов с отделкой и заменой дверей;2.Установка знаков доступности;3.Установка контрастной ленты на ступенях лестниц;4.Установка поручней;5.Установка дополнительных элементов (навес, водоотвод, дренажные и водосборные решетки);6.Установка средств информационно- навигационной поддержки (визуальной, звуковой) |  | Повышение доступности ДЧ-В уровня | 2021-2023г.При наличии финансирования | 280 тыс.руб. | Заместитель директора по АХЧСервисная группа |
| 5. | Устройство санитарно-гигиенических помещений | 1.Установка специального оборудования, в том числе сантехники;2.Демонтаж и подводка коммуникаций;3.Расширение дверных проемов с отделкой и заменой дверей;4.Установка электронного табло;5. Установка перекатных пандусов |  | Повышение доступности ДЧ-В уровня | 2021-2023г.2021-2023г.При наличии финансирования | 350 тыс.руб. | Заместитель директора по АХЧСервисная группа |
| 6. | Путь (пути) движения внутри здания | 1. Установка перекатных пандусов;2. Установка электронного табло;3. Установка знаков доступности;4.Установка информационных вывесок, выполненных шрифтом Брайля;5.Установка беспроводной системы вызова персонала;6.Установка контрастной ленты на ступенях лестниц;7.Установка поручней. |  | Повышение доступности ДЧ-В уровня | 2021-2023г.При наличии финансирования | 300 тыс.руб. | Заместитель директора по АХЧ.Сервисная группа |
| 7. | Зона целевого назначения:- Столовая(1-ый этаж);-Актовый зал- Библиотека(3-ий этаж)- Учебные кабинеты; | 1. Установка электронного табло;2. Установка знаков доступности;3. Установка информационных вывесок, выполненных шрифтом Брайля;4. Установка средств информационно - навигационной поддержки (визуальной, звуковой, тактильной)1. Установка электронного табло;2. Установка знаков доступности;3. Установка информационных вывесок, выполненных шрифтом Брайля;4. Установка беспроводной системы вызова персонала;5. Установка средств информационно - навигационной поддержки (визуальной, звуковой, тактильной), информирующих обозначений;6. Установка перекатных пандусов1. Установка электронного табло;2. Установка знаков доступности;3. Установка информационных вывесок, выполненных шрифтом Брайля;4. Установка беспроводной системы вызова персонала;5. Установка средств информационно - навигационной поддержки;1. Установка электронного табло;2. Установка знаков доступности;3. Установка информационных вывесок, выполненных шрифтом Брайля;4. Установка беспроводной системы вызова персонала;5. Установка средств информационно - навигационной поддержки (визуальной, звуковой, тактильной) информирующих обозначений; |  | Повышение доступности ДЧ-В уровняПовышение доступности ДЧ-И уровня (К, О, С, Г)Повышение доступности ДЧ-В уровняПовышение доступности ДЧ-В уровня | 2021-2023г.При наличии финансирования2021-2023г.При наличии финансирования2021-2023г.При наличии финансирования2021-2023г.При наличии финансирования | 150 тыс.руб.100 тыс.руб.300 тыс.руб.120 тыс.руб. | Заместитель директора по АХЧСервисная группаЗаместитель директора по АХЧ.Сервисная группаЗаместитель директора по АХЧСервисная группаЗаместитель директора по АХЧСервисная группа |
|  |
| 8. | Комплекс мероприятий по материально-техническому обеспечению | Для обучающихся:**-с нарушениями опорно- двигательного аппарата (О):** *-специальные тренажёры;***-с нарушениями зрения (С):** *-альтернативные устройства для ввода информации в доступных формах***-с нарушениями слуха и речи (Г):***-звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования***-для всех обучающихся:***-приобретение оборудования для медицинских кабинетов, сенсорных комнат, комплектов специальных учебников и учебных пособий, наглядных и дидактических сред обучения* |  | Повышение доступности ДЧ-В уровня | 2021-2023г.При наличии финансирования | 120 тыс.руб. | Заместитель директора по УР Заместитель директора по АХЧСервисная группа |
| 9. | Территория, прилегающая к спортивному комплексу | 1.Устранение барьеров по пути следования;2.Выравневание асфальтового покрытия;3.Установка тактильных средств на пути следования;4.Нанесение спецразметки на асфальтное покрытие. |  | Повышение доступности ДЧ-В уровня | 2021-2023г.При наличии финансирования | 50 тыс. руб. | Заместитель директора по АХЧСервисная группа |
| **Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов (ул. Полевая ,2а)** |
| 2. | Автостоянка (площадка для остановки специализирован-ных средств) | 1. Асфальтирование территории;2. Нанесение спецразметки на асфальтное покрытие;3.Установка специальных знаков | ул. Полевая ,2а | Повышение доступности ДЧ-И уровня (К, О, С, Г) | 2021-2023г.При наличии финансирования | 40 тыс. руб. | Заместитель директора по АХЧСервисная группа |
| 3. | Входы (выходы) здания | 1.Переоборудование крыльца;2.Монтаж перил |  | Повышение доступности ДЧ-И уровня (К, О, С, Г) | 2021-2023г.При наличии финансирования | 25 тыс. руб. | Заместитель директора по АХЧСервисная группа |
| 4. | Оборудование входной группы | 1.Расширение дверных проемов с отделкой и заемной дверей;2.Установка знаков доступности;3.Установка контрастной ленты на ступенях лестниц;5.Установка поручней;6.Установка дополнительных элементов (навес, водоотвод, дренажные и водосборные решетки);7.Установка средств информационно- навигационной поддержки (визуальной, звуковой) |  | Повышение доступности ДЧ-И уровня (К, О, С, Г) | 2021-2023г.При наличии финансирования | 180 тыс.руб. | Заместитель директора по АХЧСервисная группа |
| 5. | Устройство санитарно-гигиенических помещений | 1.Установка специального оборудования, в том числе сантехники;2.Демонтаж и подводка коммуникаций;3.Расширение дверных проемов с отделкой и заменой дверей;4.Установка электронного табло; |  | Повышение доступности ДЧ-И уровня (К,О,С,Г) | 2021-2023г.При наличии финансирования | 150 тыс.руб. | Заместитель директора по АХЧСервисная группа |
| 6. | Путь (пути) движения внутри здания | 1. Установка электронного табло;2. Установка знаков доступности;3.Установка беспроводной системы вызова персонала;4.Установка поручней;5. Установка средств информационно- навигационной поддержки (визуальной, звуковой), информирующих обозначений |  | Повышение доступности ДЧ-И уровня (К,О,С,Г) | 2021-2023г.При наличии финансирования | 80 тыс.руб. | Заместитель директора по АХЧСервисная группа |
| 7. | Зона целевого назначения:-Учебные кабинеты | 1. Расширение дверных проёмов с отделкой и заменой дверей;2.Установка электронного табло;3. Установка знаков доступности;4. Установка информационных вывесок, выполненных шрифтом Брайля;5. Установка беспроводной системы вызова персонала;6. Установка средств информационно - навигационной поддержки (визуальной, звуковой, тактильной) информирующих обозначений; |  | Повышение доступности ДЧ-И уровня (К,О,С,Г) | 2021-2023г.При наличии финансирования | 170 тыс.руб. | Заместитель директора по АХЧСервисная группа |
| 8. | Комплекс мероприятий по материально-техническому обеспечению | Для обучающихся:**-с нарушениями опорно- двигательного аппарата (О):** *-специальные тренажёры;***-с нарушениями зрения (С):** *-альтернативные устройства для ввода информации в доступных формах***-с нарушениями слуха и речи (Г):***-звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования***-передвигающихся на креслах-колясках:***-специальные тренажёры;***-для всех обучающихся:***-приобритение оборудования для медицинских кабинетов, сенсорных комнат, комплектов специальных учебников и учебных пособий, наглядных и дидактических сред обучения;* |  | Повышение доступности ДЧ-В уровня | 2021-2023г.При наличии финансирования | 100 тыс. руб. | Заместитель директора по УР Заместитель директора по АХЧСервисная группа |
| 9. | Территория, прилегающая к спортивному комплексу | 1.Устранение барьеров по пути следования;2.Выравневание асфальтового покрытия;3.Установка тактильных средств на пути следования;4.Установка дублирующих рельефных знаков, яркой контрастной маркировки;5.Нанесение спецразметки на асфальтное покрытие. |  | Повышение доступности ДЧ-И уровня(К,О,С,Г) | 2021-2023г.При наличии финансирования | 90 тыс. руб. | Заместитель директора по АХЧСервисная группа |
| **Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов (ул. Дружба, 36)** |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | 1. Устранение барьеров пути следования;2.Выравнивание асфальта;3.Устройство съездов;4.Демонатаж бортиков;5. Установка тактильных средств на пути следования;6.Установка дублирующих рельефных знаков, яркой контрастной маркировки; | 455000, Магнитогорск, ул. Дружба, 36 (общежитие); | Повышение доступности ДЧ-И уровня  | 2021-2023г.При наличии финансирования | 50 тыс. руб. | Заместитель директора по АХЧСервисная группа |
| 2. | Автостоянка (площадка для остановки специализирован-ных средств) | 1.Нанесение спецразметки на асфальтное покрытие;2.Установка специальных знаков |  | Повышение доступности ДЧ-В уровня  | 2021-2023г.При наличии финансирования | 20 тыс. руб. | Заместитель директора по АХЧСервисная группа |
| 3. | Входы (выходы) здания | 1.Переоборудование крыльца;2.Установка наружного пандуса;3.Монтаж перил |  | Повышение доступности ДЧ-В уровня  | 2021-2023г.При наличии финансирования | 30 тыс. руб. | Заместитель директора по АХЧСервисная группа |
| 4. | Оборудование входной группы | 1.Расширение дверных проемов с отделкой и заемной дверей;2.Установка знаков доступности;3.Установка беспроводной системы вывоза персонала;4.Установка поручней;5.Установка средств информационно- навигационной поддержки (визуальной, звуковой) |  | Повышение доступности ДЧ-В уровня  | 2021-2023г.При наличии финансирования | 70 тыс. руб. | Заместитель директора по АХЧСервисная группа |
| 5. | Устройство санитарно-гигиенических помещений | 1.Установка специального оборудования, в том числе сантехники;2.Демонтаж и подводка коммуникаций;3.Расширение дверных проемов с отделкой и заменой дверей;4.Установка электронного табло; |  | Повышение доступности ДЧ-В уровня | 2021-2023г.При наличии финансирования | 150 тыс. руб. | Заместитель директора по АХСервисная группа |
| 6. | Путь (пути) движения внутри здания | 1. Установка электронного табло;2. Установка знаков доступности;3.Установка беспроводной системы вызова персонала;4.Установка поручней;5. Установка средств информационно- навигационной поддержки (визуальной, звуковой), информирующих обозначений |  | Повышение доступности ДЧ-И уровня (К,О,С,Г) | 2021-2023г.При наличии финансирования | 70 тыс. руб. | Заместитель директора по АХЧСервисная группа |
| 7. | Зона целевого назначения:-Актовый зал-Жилые комнаты(1-ый этаж) | 1. Установка знаков доступности;2. Установка средств информационно - навигационной поддержки (визуальной, звуковой, тактильной) информирующих обозначений;1. Установка знаков доступности;2. Установка информационных вывесок, выполненных шрифтом Брайля;3. Установка поручней;4. Установка средств информационно- навигационной поддержки (визуальной, звуковой), информирующих обозначений; |  | Повышение доступности ДЧ-В уровняПовышение доступности ДЧ-В уровня | 2021-2023г.При наличии финансирования2021-2023г.При наличии финансирования | 60 тыс. руб.70 тыс. руб. | Заместитель директора по АХЧСервисная группа |
| **Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг** |
| 1. | Разработка и апробация специализированных программ профессионального обучения инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей | -Программы профессионального обучения «Реклама», «Документационное обеспечение управления и архивоведения», «Коррекционная педагогика в начальном образовании», «Социальная работа» для обучающихся с нарушениями опорно- двигательного аппарата | 455025, Магнитогорск, ул. им. газеты «Правда», 79/1(учебный корпус); | Пакет учебно-планирующей и методической документации по программе профессионального обучения | 2021-2023г. | - | Заместитель директора по УРЗаместитель директора по УПР  |
| 2. | Дистанционная форма предоставления услуг | Наполнение Банка дистанционных курсов по общеобразовательным учебным дисциплинам (базовые, профильные, дополнительные):-русский язык;-литература;-иностранный язык;-математика: алгебра начала анализа, геометрия;-история;-физическая культура;-ОБЖ;-физика;-обществознание (вкл. экономику и право);-география;-информатика;-химия;-биология;-дизайн;-педагогика;-психология;-философия;-ИЗО;-методика преподавания;-физическая культура |  | Обновление ресурсов на странице сайта колледжа «Дистанционное образование»Пополнение новыми дистанционными курсами | 2021-2023г. | - | Заместитель директора по УР Заместитель директора по развитию образования и работе с информационными системами Заместитель директора по НМРЗаведующие отделениямиМетодистыПреподаватели |
| 3. | Работа с Центром инвалидов города Магнитогорска | -создание Банка заявок граждан из числа инвалидов на обучение по профессиональным образовательным программ в условиях колледжа;-участие сотрудников Центра в просветительных мероприятиях колледжа с родителями и обучающимися;-консультация Центра по организации доступной среды для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ  |  | Реализация и профессиональное сопровождение востребованных образовательных услуг | 2021-2023г.По плану воспитатель-ной работыПо мере поступления вопросов | - | Заместитель директора по УР Заместитель директора по УВРЗаместитель директора по УПРЗаведующие отделениямиМетодисты |
| 4. | Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды | -родительские лектории «Особенные дети» с участием специалистов Центра инвалидов;-культурно-массовые мероприятия колледжа с включением обучающихся их числа инвалидов и лиц с ОВЗ;-волонтерское движение;-классные часы, направленные на решение проблемы преодоления социальной разобщенности; (2021-2022уч.г),(2022-2023 уч.г)-просмотры и обсуждение фильмов о людях из числа инвалидов, добившихся успехов в различных областях жизни.  |  | Доступная среда жизнедеятельности для инвалидов и лиц с ОВЗ в условиях колледжа с переходом на социум. | 2021-2023г.По плану воспитатель-ной работы колледжа | - | Заместитель директора по УВР Заведующие отделениямиПедагог-организатор Классные руководителиСоциальный педагогПедагог-психолог |
| 5. | Содействие инвалиду при входе в объект образовательной организации и выходе из него | Оказание сотрудниками образовательной организации ситуационной помощи инвалидам с различными нозологиями при входе в объект и выходе из него |  | Доступная среда жизнедеятельности для инвалидов и лиц с ОВЗ в условиях колледжа с переходом на социум. | 2021-2023г |  | Воспитательный отдел. |
| 6. | Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий | Предоставление сотрудниками образовательной организации ситуационной помощи инвалидам необходимой им для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий  |  | Доступная среда жизнедеятельности для инвалидов и лиц с ОВЗ в условиях колледжа с переходом на социум. | 2021-2023г |  | Заместитель директора по УВР Заведующие отделениямиПедагог-организатор Классные руководителиСоциальный педагогПедагог-психолог |
| 7. | Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации | Предоставление сотрудниками ситуационной помощи инвалидам с различными нозологиями при перемещении по территории объекта образовательной организации |  | Доступная среда жизнедеятельности для инвалидов и лиц с ОВЗ в условиях колледжа с переходом на социум. | 2021-2023г |  | Воспитательный отдел. |
| 8. | Обеспечение предоставления услуг тьютора на основании соответствующей рекомендации в заключении психолого-медико-педагогической комиссии или индивидуальной программе реабилитации инвалида | Введение в штатное расписание образовательной организации должности тьютора (если услуга рекомендована в заключении психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программе реабилитации инвалида) или заключение договора с организацией или фондом, предоставляющим услуги сопровождения инвалидов |  | Реализация и профессиональное сопровождение востребованных образовательных услуг | 2021-2023г.По плану воспитатель-ной работыПо мере поступления вопросов | - | Заместитель директора по УР Заместитель директора по УВРЗаместитель директора по УПРЗаведующие отделениямиМетодисты |
| 9. | Адаптация оценочных средств и методик обучения, применяемых рамках учебного процесса, в соответствии с особыми образовательнымипотребностями лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья | Для обучающихся: - с нарушением слуха (Г); - с нарушением зрения (С);- с нарушением опорно-двигательного аппарата (О);- c нарушениями умственного развития (У);- передвигающихся на креслах-колясках (К). |  | Реализация и профессиональное сопровождение востребованных образовательных услуг | 2021-2023г. | - | Заместитель директора по УР Заместитель директора по НМРЗаместитель директора по УПРЗаведующие отделениямиМетодисты |
| 10. | Ведение специализированного учета обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Создание электронной базы данных, содержащей сведения об обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  |  | Доступная среда жизнедеятельности для инвалидов и лиц с ОВЗ в условиях колледжа с переходом на социум. | 2021-2023г. | - | Заместитель директора по УР |
| **Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг.** |
| 1. | Методическое сопровождение (обучение специалистов) | Консультация педагогов по вопросам организации педагогического процесса с учетом специфики организации обучения студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ. (2021-2022уч.г),(2022-2023 уч.г) | 455025, Магнитогорск, ул. им. газеты «Правда», 79/1(учебный корпус);Ул. Полевая,2а;Ул.Дружбы,36 | Благоприятные условия обучения, воспитания и развития для всех участников образовательного процесса.Подготовленные преподаватели, умеющие подбирать формы и методы работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидов. | Раз в месяц | - | Заместитель директора по УР Заместитель директора по УПР |
| Обучающие семинары по вопросам оптимизации форм, методов обучения и изложения учебного материала с учетом индивидуальных особенностей с ОВЗ в рамках образовательного стандарта (2021-2022уч.г),(2022-2023 уч.г) | Октябрь | - | Заместитель директора по УР Заместитель директора по УПР  |
|  |  | Круглые столы по проблемам адаптации и интеграции студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ в коллективе (2021-2022уч.г),(2022-2023 уч.г) |  |  | Раз в семестр | - | Заведующие отделенийПедагог-организаторСоциальный педагогПедагог-психолог  |
| 2. | Повышение квалификации педагогических работников по вопросам инклюзивного образования, создания специальных условий для получения образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | - Организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам создания специальных условий для получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ в рамках обучения по дополнительным профессиональным программам (повышения квалификации) на базе ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» и иных образовательных организаций;- Организация участия педагогических работников образовательных организаций в областных и межрегиональных научно-практических семинарах, круглых столах, форумах по вопросам получения образования и профессиональной самореализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (в том числе дистанционном режиме) |  | Благоприятные условия обучения, воспитания и развития для всех участников образовательного процесса.Подготовленные преподаватели, умеющие подбирать формы и методы работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидов. | 2021-2023г | - | Заместитель директора по УР Заместитель директора по НМРЗаместитель директора по УПРЗаведующие отделениямиМетодисты |